## POA 2024
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
END 2030 Eje Estratégico | PEI INM RD 2021-2024 |  | Producto | Indicador de Producto | Meta de Indicador al 2024 | Descripción Producto | Medio de Verificacion del Producto | Cronograma |  |  |  | Unidad Responsable | Requerimientos
| Eje Estratégico | Objetivo Estrategico | [5 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Financieros | No financieros
Eje Estratégico 2: Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y desigualdad social y territorial. | E1 - GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO | OE1 - Realizar investigaciones sobre el impacto de las migraciones en el pais para el desarrollo de políticas públicas. | P1. Informes técnicos sobre la tematica migratoria | IEP1. Número de estudios e informes técnicos realizados | 18 | Informes de resultados de las investigaciones, documentos de diseño de propuestas de políticas migratorias, documentos metodológicos y análiticos sobre migración, articulos, entre otros, llevados a cabo por el INM. | MVP 1.1 Encuesta sector turismo (turismo y actividades periféricas de comercio y servicios vinculados) | 25% | 25% | 50% | 0% | DIEM | 4500000 | X
[7 empty] | MVP 1.2 Encuesta sector construcción | 25% | 25% | 50% | 0%
[7 empty] | MVP 1.3 Estudio sobre emigración y diáspora: Determinantes de la emigración dominicana, | 20% | 30% | 50% | 0%
[7 empty] | MVP 1.4 Avances en la ejecución del plan de trabajo de la mesa técnica de estadísticas migratorias. | 25% | 25% | 50% | 0%
[7 empty] | MVP 1.5 Publicaciones newsletter/boletín - DIEM | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | MVP 1.6 Estudio sobre Trata de personas vinculado al Plan de Acción de la CITIM. | 15% | 25% | 60% | 0%
[7 empty] | MVP 1.7 Promoción comercial como mecanismo de vinculación de la diáspora en República Dominicana. | 20% | 20% | 40% | 20%
[7 empty] | MVP 1.8 Seminario Internacional sobre emigración. | 20% | 30% | 50% | 0%
[7 empty] | MVP 1.9 Inserción laboral e integración social de los trabajadores migrantes dominicanos en EE. UU., España y Chile. | 45% | 30% | 25% | 0%
[7 empty] | MVP 1.10 Documento metodológico encuestas PMPMOE (Turismo - construcción) | 0% | 0% | 50% | 50%
Eje Estratégico 1: Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local. | E2. ACCIONES FORMATIVAS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN | OE2 - Promover la capacitación y la profesionalización de los servidores públicos vinculados a la temática migratoria. | P2. Acciones formativas | IEP2.1 Número de acciones formativas ejecutadas y replicadas. | 32 | Capacitación en materia migratoria | MVP2.1 - Maestria en políticas migratorias y desarrollo en El Caribe | 4.762% | 19.05% | 38.1% | 38.1% | ENM | 2834000 | x
[7 empty] | MVP 2.2 - Diplomado en Migración y cuidados | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | IEP2.2 Número de usuarios únicos capacitados. | 600 |  | MVP 2.3 - Diplomado en Trata de personas, NNA: Estrategias de respuestas. | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | c. Número de personas capacitadas total. | 755 |  | MVP2.4 - Diplomado en Gobernanza en la Migración laboral | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | d. Número de inspectores/as, oficiales de control migratorio o colaboradores de la DGM capacitados. | 300 |  | MVP 2.5 - Curso Especializado técnicas y gestión migratoria en Republica Dominicana | 100% | 0% | 100% | 200%
|  |  |  | e. Número de colaboradores gubernamentales capacitados. | 300 |  | MVP 2.6 - Curso Especializado Mediación Intercultural y Derechos Humanos | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | f. Número de colaboradores de sociedad civil capacitados. | 155 |  | MVP 2.7 - Curso Especializado en derechos de NNA en movilidad | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | IEP2.4 Porcentaje de satisfacción percibido en cuanto a profesionalidad y a través de las encuestas de satisfacción. (CCC) | 93% |  | MVP 2.8 - Curso autoaprendizaje introducción a las migraciones | 0% | 100% | 0% | 100%
[7 empty] | MVP 2.9 Taller Interdicción y Debido Proceso en NNA y sus Familias en las Repatriaciones Terrestres | 200% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | IEP2.5 Porcentaje de satisfacción percibido en cuanto a confiabilidad a través de las encuestas de satisfacción. (CCC) | 93% |  | MVP 2.10 Taller: Derechos humanos, migración y debido proceso | 0% | 0% | 100% | 100%
[7 empty] | MVP 2.11 Taller: Detección del Delito de Trata de Personas | 0% | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | MVP 2.12 Taller: Introducción a las Migraciones | 0% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | IEP2.6 Porcentaje de satisfacción percibido en cuanto a amabilidad a través de las encuestas de satisfacción. (CCC) | 85% |  | MVP 2.13 Taller Gestión de Fronteras | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | IEP2.5 Porcentaje de satisfacción percibido en cuanto a accesibilidad a través de las encuestas de satisfacción. (CCC) | 85% |  | MVP 2.14 Base de datos de la colección bibliografica | 100% | 100% | 100% | 100%
| E3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OE3 - Posicionarse como una institución de referencia, garantizando eficiencia, eficacia y calidad en los procesos internos. | P3. Gestión de publicaciones | IEP3.1 Número de publicaciones divulgadas | 13 | Se refiere a los diferentes procesos de edición, diagramación, diseño e impresión de textos trabajados por la institución. | MVP3.1 Plan de publicciones 2024 | 8% | 54% | 23% | 15% | PUBLICACIONES | 2121500 | X
|  |  | P4. Gestión del Plan de Comunicaciones 2024 | IEP4.1 Porcentaje de ejecucion del plan | 95% | Organización y gestión de eventos. Apoyo a las demás divisiones del instituto. | MVP4.1 Informe del Plan de Comunicaciones 2024 | 95% | 95% | 95% | 95% | DICOM | 2331200 | x
|  |  | P5. Gestion del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública II | IP5. Porcentaje de calificación en SISMAP | 95% | Se refiere al cumplimiento de requerimientos e indicadores para ser evaluados mediante el SISMAP II | MVP5.1 Informe de novedades sobre cumplimiento de indicadores SISMAP | 95% | 95% | 95% | 95% | RRHH | 73078172 | X
|  |  | P6. Gestión financiera | IEP6.1 Porcentaje del presupuesto institucional ejecutado | 98% | Garantizar la eficiencia, transparencia y adecuado control en los usos de los recursos administrativos y financieros de la institución. | MVP6.1 Informe de ejecución presupuestaria. | 98% | 98% | 98% | 98% | DAF | 20024155 | X
|  |  |  | IEP6.2 Indice de Gestion Presupuestaria IGP | 95% |  |  | 95% | 95% | 95% | 95%
|  |  |  | IEP6.3 Porcentaje de calificación obtenida en el portal SISCOMPRAS | 100% |  | MVP6.2 Informe de ejecución del PACC | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | P7. Gestión de la planificación estratégica y operativa institucional | IEP7. Porcentaje de acciones monitoreadas y evaluadas | 100% | Realizar un control de gestión eficiente que asegure el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, identificando de forma oportuna las desviaciones con respecto a lo planificado para establecer las acciones necesarias que permitan alcanzar los estándares preestablecidos. | MVP7.1 Memoria Institucional 2024 | 100% | 0% | 0% | 0% | DPyD | 300000 | X
[7 empty] | MVP7.2 Plan Estratégico Institucional 2025-2028 | 0% |  | 75% | 25%
[7 empty] | MVP7.3 Plan Operativo Anual y Presupuesto 2025 | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | P8. Implementación del sistema de gestión de calidad | IEP8.1 Porcentaje de cumplimiento de la documentación NOBACI | 95% | Implementar la estandarización de procesos y procedimientos, así como, cultivar un servicio de calidad interna y externa que favorezca el cumplimiento de la misión y visión institucional. | MVP8.1 Informe Plan de Mejora - CAF | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | MVP8.2 Informe NOBACI | 0% | 50% | 0% | 50%
[7 empty] | MVP8.3 Encuesta de Satisfación al Ciudadano | 25% | 75% | 0% | 0%
[7 empty] | MVP8.4 Carta Compromiso | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | P9. Gestión de la transparencia institucional Pública | IEP9.1 Porcentaje de calificación obtenida luego de la evaluación de la DIGEIG | 95% | En cumplimiento a la ley 200-04 y al decreto núm. 130-05, el INM RD pone a disposición de los/as ciudadanos/as los contenidos de transparencia en el Sub Portal. | MVP9.1 Informe de Documentación Institucional del Sub-Portal de Transparencia | 95% | 95% | 95% | 95% | OAI | 50000 | X
|  |  | P10. Gestión de vinculación con entidades nacionales e internacionales | IEP10.1 Porcentaje de cumplimiento de planes de trabajo | 80% | Se refiere al establecimiento y/o consolidación del INM con entidades nacionales e internacionales de socios y aliados que contribuyan al cumplimiento de los objetivos | MVP10.1 Informes de Misión | 0% | 25% | 25% | 50% | RRII | 500000 | X
[7 empty] | MVP10.2 Informe de resultado trimestral de acercamientos | 0% | 25% | 25% | 50%
[7 empty] | MVP10.3 Reporte de seguimiento trimestral a planes de trabajo | 0% | 25% | 25% | 50%
|  |  | P11. Gestión de las tecnologías | IEP11.1 Porcentaje de puntuación en el sistema SMMGP-TIC | 65% | Optimizacion de las tecnologías de la institución de manera adecuada y alineada a las necesidades institucionales para garantizar los procesos eficientes asi como la seguridad e integridad de la informacion | Recertificaciones normativas NORTIC A2 : Norma para el Desarrollo y Gestión de los Medios Web del Estado Dominicano. | 50% | 50% | 0% | 0% | TIC | 2023440 | X
[7 empty] | Ejecución del plan de mantenimientos y actualización de la infraestructura tecnología | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | Boletines de seguridad informática mediante correo institucional | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | Socialización de firma digital e implementación de buzón de firma gubernamental | 0% | 0% | 100% | 0%
FIRMA COMPROMISO
DIRECCIÓN EJECUTIVO ___________________________________________
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS MIGRATORIOS ___________________________________________
ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN ___________________________________________
DIVISIÓN DE COMUNICACIONES ___________________________________________
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS ___________________________________________
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ___________________________________________
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ___________________________________________
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ___________________________________________
DIVISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES ___________________________________________
DIVISIÓN DE TECNOLOGIA ___________________________________________

## Sheet1
Recertificaciones normativas NORTIC A2 : Norma para el Desarrollo y Gestión de los Medios Web del Estado Dominicano.
Ejecución del plan de mantenimientos y actualización de la infraestructura tecnología
Boletines de seguridad informática mediante correo institucional
Socialización de firma digital e implementación de buzón de firma gubernamental