## T1
Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 del Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 2022-03-14 | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
Subcapítulo | 0202-01 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
Unidad Ejecutora | 0202-01-0003-INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
Misión | Garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos de la población, promoviendo el orden público, a través de cultura de paz y una política de integridad institucional que involucre la sociedad, para mantener los valores democráticos.
Visión | Ser una institución integrada y comprometida con la seguridad ciudadana, a través de la profesionalidad del capital humano, la actuación responsable, eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus funciones asegurando el Estado de derecho.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 02- | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.3. | Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s): | 2.3.7 | Ordenar los flujos migratorios conforme a las necesidades del desarrollo nacional.
III. Información del Programa
Nombre: | Investigación, formación y capacitación
Descripción: | Generar y ofrecer conocimientos e insumos mediante la elaboración de estudios e investigaciones aplicadas pertinentes y oportunas, orientados a una gestión gubernamental flexible integral e integrada respecto al tema migratorio.
Beneficiarios: | Miembros del Consejo Nacional de Migración, oficiales de control migratorio, inspectores migratorios, personal de la DGM, entidades homologas.
Resultado Asociado: | Aumentar el número de informes técnicos, investigaciones y estudios realizados en materia migratoria en un 8% para el 2022, respecto al 2020.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
116611243 |  | 113368017 |  |  | 22823919.59 |  |  | 20.13%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6130 - Investigación y estudios migratorios | Número de estudios e informes técnicos realizados | 19 | 6200000 | 3 | 650000 | 3 | 1271216.76 | 15.79% | 20.5%
6870 - Sector público, ONGs, universidades y ciudadanía en general acceden a investigación y estudios migratorios | Informe de resultados | 550 | 110411243 | 50 | 25829455 | 167 | 21552702.74 | 30.36% | 19.52%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6130 - Investigación y estudios migratorios
Descripción del producto: | Producir conocimiento que contribuya a la gobernanza migratoria y al desarrollo sostenible en el país mediante la elaboración de estudios e investigaciones aplicadas pertinentes y oportunas con la finalidad de generar espacios de diálogo y articulación con actores nacionales e internacionales para contribuir al desarrollo de propuestas de políticas públicas en materia migratoria.
Logros alcanzados: | Para el primer trimestre se ejecutó al 100% la meta fisica programada, al lograr elaborar los siguientes informes tecnicos: 1-Situación de analfabetismo en población inmigrante joven y adulta en la República Dominicana 2-Trabajadores extranjeros en las actividades de hoteles, bares y restaurantes en República Dominicana 3-Emigración y diáspora dominicana (Parte I_II)
Causas y justificación del desvío: | La desviación presentada de un 234% en la ejecución de metas físicas con relación a lo programado se debe a que fue posible la virtualización de varias de las acciones formativas programadas. Esto permitió un alcance mayor de usuarios únicos capacitados
Producto: | 6870 - Sector público, ONGs, universidades y ciudadanía en general acceden a investigación y estudios migratorios
Descripción del producto: | Producir una oferta formativa que posicione al Instituto como referente en capacitación migratoria y contribuir a la profesionalización de los/as servidores/as públicos/as y sociedad en general vinculados/as a la gestión migratoria, ofrecer a la ciudadanía en general una colección bibliográfica relacionada con la temática migratoria.
Logros alcanzados: | Para el primer trimestre se lograron capacitar un total de 167, este alcance supera la meta programada, 50.
Causas y justificación del desvío: | La desviación presentada de un 234% ejecutado por encima de la meta con relación a lo programado para la meta física se debe a que se han llevado a cabo acciones formativas virtualizadas lo cual permitió un alcance mayor a personas, la causa del desvíos financiero del 234% del producto 6130 se debe a que sistema del sigef no reconoce el producto 6870 por el cual todos los está cargando al productos 6130
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Para el 2022 se pretende continuar con la generación de conocimiento relevante y oportuno que contribuya con la orientación y sensibilización del Estado y la sociedad sobre los alcances de los fenómenos migratorios desde y hacia la República Dominicana. Además, vemos oportuno la capacitación especializada y continua de nuestro equipo de investigación ]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 116611243
Presupuesto modificado: | 3243226
Total devengado: | 113368017