## POA 2025
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
END 2030 Eje Estratégico | PEI INM RD 2025-2028 |  | Producto | Indicador de Producto | Meta de Indicador al 2025 | Descripción Producto | Medio de Verificacion del Producto | Cronograma |  |  |  | Unidad Responsable | Requerimientos
| Eje Estratégico | Objetivo Estrategico | [5 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Financieros | No financieros
Eje Estratégico 2: Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y desigualdad social y territorial. | E1 - Institución referente en estudios y capacitaciones en materia migratoria | OE1.1 - Potenciar las capacidades de investigación y generación de conocimiento del INM RD sobre el fenómeno migratorio para ser la institución referente en materia de datos para la toma de decisiones. | P1. Informes técnicos sobre la tematica migratoria | IP1. Número de estudios e informes técnicos realizados | 24 | Informes de resultados de las investigaciones, documentos de diseño de propuestas de políticas migratorias, documentos metodológicos y análiticos sobre migración, articulos, entre otros, llevados a cabo por el INM. | MVP.1 Programa de medición periodica de mano de obra extranjera (sectores construcción, turismo, agricultura) | 25% | 25% | 25% | 25% | DIEM | 2871000 | X
[7 empty] | MVP.2 Realización estudio sobre emigración y educación: una comparativa iberoamericana | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | MVP. 3 Tablero Interactivo de visualización de los principales resultados del PMPDTE | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | MVP.4 Levantamiento insumos para formulación de propuestas de política migratoria | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | MVP.5 Realización Estudio Dominicanos en Estados Unidos: Motivaciones migratorias y experiencias | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | MVP.6 Programa seminario internacional. Historia de la migración dominicana: las migraciones y la construcción de la nación | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | MVP.7 Metodología para medición de la cohesión social | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | MVP.8 Publicaciones newsletter/boletní-DIEM | 25% | 25% | 25% | 25%
Eje Estratégico 1: Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local. |  | OE1.2 - Desarrollar y profesionalizar el capital humano que trabaja en las áreas migratorias, mediante la ampliación y estandarización de la oferta académica y la implementación de programas de capacitación y certificación especializados | P2. Acciones formativas | IP2.1 Número de acciones formativas ejecutadas y replicadas. | 37 | Capacitación en materia migratoria | MVP 2.1 - Maestria en Politicas Migratorias y Desarrollo en el Caribe | 0% | 66.66% | 0% | 33.33% | ENM | 6708824000 | x
[7 empty] | MVP 2.2 - Diplomado en Migración y cuidados | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | IP2.2 Número de usuarios únicos capacitados. | 713 |  | MVP 2.3 - Diplomado en Trata de mujeres, NNA: Estrategias de respuestas. | 0% | 50% | 0% | 50%
[7 empty] | MVP2.4 - Diplomado en Gobernanza en la Migración laboral | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | IP2.3 Número de personas capacitadas total. | 1425 |  | MVP 2.5 - Curso Especializado técnicas y gestión migratoria en Republica Dominicana | 0% | 40% | 40% | 20%
[7 empty] | MVP 2.6 - Curso Especializado Migración e interculturalidad | 50% | 0% | 0% | 50%
|  |  |  | IP2.4 Número de inspectores/as, oficiales de control migratorio o colaboradores de la DGM capacitados. | 500 |  | MVP 2.7 - Curso Especializado en derechos de NNA en movilidad | 50% | 0% | 0% | 50%
[7 empty] | MVP 2.8 - Curso autoaprendizaje introducción a las migraciones | 0% | 50% | 0% | 50%
|  |  |  | IP2.5 Número de colaboradores gubernamentales capacitados. | 777 |  | MVP 2.9 - Curso Autoaprendizaje Derechos de NNA en Movilidad | 0% | 0% | 0% | 100%
[7 empty] | MVP 2.10 - Taller Interdicción y Debido Proceso en Niñas, Niños Adolescentes y sus Familias en las Repatriaciones Terrestres | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | IP2.6 Número de colaboradores de sociedad civil capacitados. | 148 |  | MVP 2.11 - Taller: Detección del Delito de Trata de Personas | 0% | 50% | 50% | 0%
[7 empty] | MVP 2.12 -Taller: Introducción a las Migraciones | 0% | 50% | 50% | 0%
[7 empty] | MVP 2.13 Taller Gestión de Fronteras | 0% | 50% | 50% | 0%
|  |  |  | IP2.7 Porcentaje de satisfacción percibido en cuanto a profesionalidad y a través de las encuestas de satisfacción. (CCC) | 93% |  | MVP 2.14 - Taller Derechos Fundamentales para Agentes de Frontera | 0% | 50% | 0% | 50%
[7 empty] | MVP 2.15 Taller Verificación de Documentos | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | IP2.8 Porcentaje de satisfacción percibido en cuanto a confiabilidad a través de las encuestas de satisfacción. (CCC) | 93% |  | MVP 2.16 - Taller Resolucion de Conflictos | 0% | 0% | 100% | 0%
[7 empty] | MVP 2.17 - Mesa de Dialogo sobre Trata de Personas | 0% | 100% | 0% | 0%
[7 empty] | MVP 2.18 - Mesa de Dialogo sobre Mercado Laboral | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | IP2.9 Porcentaje de satisfacción percibido en cuanto a amabilidad a través de las encuestas de satisfacción. (CCC) | 85% |  | MVP 2.19 - Mesa de Dialogo sobre Emigracion | 0% | 0% | 100% | 0%
[7 empty] | MVP. 2.20 - Video Conferencias | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | IP2.10 Porcentaje de satisfacción percibido en cuanto a accesibilidad a través de las encuestas de satisfacción. (CCC) | 85% |  | MVP 2.21 - Sistema Integrado de Gestion de Bibliotecas KOHA | 0% | 100% | 0% | 0%
[7 empty] | MVP 2.22 - Localización de la Base de datos de la Colección Bibliografica y Adquisición de Libros. | 25% | 25% | 25% | 25%
| E2 - Posicionamiento, liderazgo y autoridad en materia migratoria | OE2.1 - Elevar la imagen y percepción pública del INM mediante la mejora de la visibilidad y el reconocimiento de sus servicios y aportes en el sector migratorio | P3. Gestión de publicaciones | IP3. Número de publicaciones divulgadas | 8 | Se refiere a los diferentes procesos de edición, diagramación, diseño e impresión de textos trabajados por la institución. | MVP3.1 Plan de publicciones 2025 | 25% | 25% | 25% | 25% | PUBLICACIONES | 3431000 | X
|  |  | P4. Gestión del Plan de Comunicaciones | IP4. Porcentaje de ejecucion del plan | 95% | Organización y gestión de eventos. Apoyo a las demás divisiones del instituto. | MVP4.1 Informe del Plan de Comunicaciones 2025 | 95% | 95% | 95% | 95% | DICOM | 2700000 | x
|  | OE2.2 - Fortalecer el liderazgo del INM en la provisión de estudios, capacitación y toma de decisiones en materia migratoria a nivel nacional, consolidando las redes de cooperación y coordinación a nivel nacional e internacional para agregar valor en materia migratoria, maximizando el intercambio de recursos y experiencias. | P5. Gestión de vinculación con entidades nacionales e internacionales | IP5. Porcentaje de cumplimiento de planes de trabajo | 80% | Se refiere al establecimiento y/o consolidación del INM con entidades nacionales e internacionales de socios y aliados que contribuyan al cumplimiento de los objetivos | MVP5.1 Informes de Misión | 25% | 25% | 25% | 25% | RRII | 1416532.67 | X
[7 empty] | MVP5.2 Numero de relaciones institucionalizadas o fortalecidas | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | MVP5.3 Informes financiero y técnico | 25% | 25% | 25% | 25%
| E3 - Capacidades y procesos internos orientados a resultados | OE3.1 - Mejorar la eficiencia operativa y la calidad de los servicios del INM mediante la implementación de sistemas de gestión del desempeño, prácticas internacionales certificadas, y una cultura de gestión por proyectos. | P6. Gestion del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública II | IP6. Porcentaje de calificación en SISMAP | 95% | Se refiere al cumplimiento de requerimientos e indicadores para ser evaluados mediante el SISMAP II | MVP5.1 Informe de novedades sobre cumplimiento de indicadores SISMAP | 95% | 95% | 95% | 95% | RRHH | 73879413.74 | X
|  |  | P7. Gestión financiera | IP7.1 Porcentaje del presupuesto institucional ejecutado | 98% | Garantizar la eficiencia, transparencia y adecuado control en los usos de los recursos administrativos y financieros de la institución. | MVP6.1 Informe de ejecución presupuestaria. | 82% | 95% | 99% | 99% | DAF | 19376371 | X
|  |  |  | IP7.2 Indice de Gestion Presupuestaria IGP | 95% |  |  | 95% | 95% | 95% | 95%
|  |  |  | IP7.3 Porcentaje de calificación obtenida en el portal SISCOMPRAS | 87% |  | MVP6.2 Informe de ejecución del PACC | 87% | 86% | 86% | 87%
|  |  | P8. Gestión de la planificación estratégica y operativa institucional | IP8. Porcentaje de acciones monitoreadas y evaluadas | 100% | Realizar un control de gestión eficiente que asegure el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, identificando de forma oportuna las desviaciones con respecto a lo planificado para establecer las acciones necesarias que permitan alcanzar los estándares preestablecidos. | MVP7.1 Memoria Institucional 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | DPyD | 650000 | X
[7 empty] | MVP7.2 Informes de seguimiento y monitoreo del POA 2025 y PEI 2025-2028 | 0% | 0% | 75% | 25%
[7 empty] | MVP7.3 Plan Operativo Anual y Presupuesto 2026 | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | P9. Implementación del sistema de gestión de calidad | IP9. Porcentaje de cumplimiento de la documentación NOBACI | 95% | Implementar la estandarización de procesos y procedimientos, así como, cultivar un servicio de calidad interna y externa que favorezca el cumplimiento de la misión y visión institucional. | MVP8.1 Informe Plan de Mejora - CAF | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | MVP8.2 Encuesta de Satisfación al Ciudadano | 0% | 50% | 0% | 50%
[7 empty] | MVP8.3 Carta Compromiso | 25% | 75% | 0% | 0%
[7 empty] | MVP8.4 Reporte NOBACI | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | MVP8.5 Auditoria al sistema de calidad | 0% | 50% | 50% | 0%
|  |  | P10. Gestión de la transparencia institucional Pública | IP10. Porcentaje de calificación obtenida luego de la evaluación de la DIGEIG | 95% | En cumplimiento a la ley 200-04 y al decreto núm. 130-05, el INM RD pone a disposición de los/as ciudadanos/as los contenidos de transparencia en el Sub Portal. | MVP9.1 Informe de Documentación Institucional del Sub-Portal de Transparencia | 95% | 95% | 95% | 95% | OAI | 50000 | X
|  | OE3.2 - Impulsar la transformación digital en el INMRD, mediante la integración de las normativas nacionales y las buenas prácticas internacionales en materia de TIC | P11. Gestión de las tecnologías | IEP11. Porcentaje de puntuación en el sistema SMMGP-TIC | 65% | Optimizacion de las tecnologías de la institución de manera adecuada y alineada a las necesidades institucionales para garantizar los procesos eficientes asi como la seguridad e integridad de la informacion | MVP11.1 Recertificaciones normativas NORTIC E1 : Norma para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales. | 50% | 50% | 0% | 0% | TIC | 2300000 | X
[7 empty] | MVP11.2 Recertificaciones normativas NORTIC A3 : Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano. | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | MVP11.3 Ejecución del plan de mantenimientos y actualizacion de la infraestructura tecnologia | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | MVP11.4 Montaje de de los audiovisuales y apoyo para capacitaciones o eventos | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | MVP11.5 Administración y asistencia técnica de las plataformas para reuniones virtuales y streamings y plantaformas de capacitaciones para las actividades de la institución y la ENM | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | MVP11.6 Boletines de seguridad informatica mediante correo institucional | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | MVP11.7 Readecuacion tecnologica y audiovisual salon 1 ENM | 0% | 50% | 50% | 0%
[7 empty] | MVP11.8 Implementacion de respaldo de seguridad en la nube | 0% | 50% | 50% | 0%
[7 empty] | MVP11.9 Readecuacion del intranet | 0% | 0% | 50% | 50%
[7 empty] | MVP11.10 Implementación de buzón de firma gubernamental en la nube | 25% | 25% | 25% | 25%
FIRMA COMPROMISO
DIRECCIÓN EJECUTIVA ___________________________________________
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS MIGRATORIOS ___________________________________________
ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN ___________________________________________
DIVISIÓN DE COMUNICACIONES ___________________________________________
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS ___________________________________________
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ___________________________________________
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ___________________________________________
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ___________________________________________
DIVISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES ___________________________________________
DIVISIÓN DE TECNOLOGIA ___________________________________________

## Sheet1
Recertificaciones normativas NORTIC A2 : Norma para el Desarrollo y Gestión de los Medios Web del Estado Dominicano.
Ejecución del plan de mantenimientos y actualización de la infraestructura tecnología
Boletines de seguridad informática mediante correo institucional
Socialización de firma digital e implementación de buzón de firma gubernamental